## Sheet1
| 计划开始日 | 天数 | 已完成 | 未完成
项目确定 | 2021-01-19 | 5 | 5 | 0
问卷设计 | 2021-01-20 | 3 | 3 | 0
试访 | 2021-01-21 | 3 | 3 | 0
问卷确定 | 2021-01-22 | 1 | 1 | 0
实地执行 | 2021-01-23 | 10 | 6 | 4
数据录入 | 2021-01-24 | 5 | 5 | 0
数据分析 | 2021-01-25 | 3 | 3 | 0
报告提交 | 2021-01-26 | 5 | 3 | 2
| 2021-01-29 | 10
[5 empty] | 截止日期: | 2021-01-29
2015-07-01
Formulas:
计划开始日 = [天数]+C3